## 雨水前瞻控管表
097~112雨水前瞻控管表 | 097~112雨水前瞻控管表 | 097~112雨水前瞻控管表 | 097~112雨水前瞻控管表 | 097~112雨水前瞻控管表 | 097~112雨水前瞻控管表 | 097~112雨水前瞻控管表 | 097~112雨水前瞻控管表 | 097~112雨水前瞻控管表 | 097~112雨水前瞻控管表 | 097~112雨水前瞻控管表 | 097~112雨水前瞻控管表 | 097~112雨水前瞻控管表 | 097~112雨水前瞻控管表 | 097~112雨水前瞻控管表 | 097~112雨水前瞻控管表 | 097~112雨水前瞻控管表 | 097~112雨水前瞻控管表 | 097~112雨水前瞻控管表 | 097~112雨水前瞻控管表 | 097~112雨水前瞻控管表 | 097~112雨水前瞻控管表 | 097~112雨水前瞻控管表 | 097~112雨水前瞻控管表 | 097~112雨水前瞻控管表 | 097~112雨水前瞻控管表 | 097~112雨水前瞻控管表 | 097~112雨水前瞻控管表 | 097~112雨水前瞻控管表 | 097~112雨水前瞻控管表 | 097~112雨水前瞻控管表 | 097~112雨水前瞻控管表 | 097~112雨水前瞻控管表 | 097~112雨水前瞻控管表 | 097~112雨水前瞻控管表
工程編號 | 縣市別 | 工程名稱 | 補助比例 | 總工程經費(中央款) | 097 | 098 | 099 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 097~112年度累計核定數 | 保留核銷期程 | 112核定數 | 112撥款數 | 097~112年度累計撥款數 | 累計核撥 承商/公所 實現數(元) | 發包日期(預定) | 發包日期(實際) | 開工日期(預定) | 開工日期(實際) | 完工日期(預定) | 完工日期(實際) | 工程進度(%)月底(預定) | 工程進度(%)月底(實際) | 辦理情形
095101S0103190001L0 | 台中市 | 台中市忠明南路主次幹管工程（三） |  |  | 097: 31266000.00; 098: 15422000.00 | 186752000.00 |  |  |  | 84356800 |  | 0960316 | 0960316 | 0960331 | 0960331 | 0980412 | 0980329 | 100.00 | 100.00
095101S0103190001N0 | 台中市 | 台中市大墩路主次幹管工程（二） |  |  | 097: 19400000.00; 098: 16400000.00 | 143200000.00 |  |  |  | 79200000 |  | 0960517 | 0960503 | 0960601 | 0960518 | 0980525 | 0980524 | 100.00 | 100.00
09540000102190001P0 | 台中市 | 台中市污水下水道系統P05揚水站及管線工程 |  |  | 097: 3200000.00 | 6400000.00 |  |  |  | 22176000 |  | 0950616 | 0951017 | 0950702 | 0951101 | 0970420 | 0970420 | 100.00 | 100.00
0964000010219001700 | 台中市 | 台中市污水下水道用戶接管工程開口契約（二十四） |  |  | 097: 4204000.00 | 8408000.00 |  |  |  | 14960000 |  | 0960723 | 0960723 | 0960917 | 0960917 | 0970331 | 0970331 | 57.20 | 57.20 | 採用明挖或推進方式施工，以契約單價派工方式埋設污水下水道次幹管(ψ450mm以上之耐酸鹼鋼筋混凝土污水管四級管)；並于次幹管工程完成後，採用明挖方式施工，進行分支管、巷道連接管(ψ200~400mm之耐酸鹼鋼筋混凝土污水管四級管或塑化類管)之佈設及銜接用戶接管之工程(ψ50～150mm塑化類管)。
0964000010219001720 | 台中市 | 台中市污水下水道用戶接管工程開口契約（二十六） |  |  | 097: 5454000.00 | 10908000.00 |  |  |  | 22000000 |  | 0960723 | 0960723 | 0960911 | 0960911 | 0970331 | 0970331 | 57.20 | 57.20 | 採用明挖或推進方式施工，以契約單價派工方式埋設污水下水道次幹管(ψ450mm以上之耐酸鹼鋼筋混凝土污水管四級管)；並于次幹管工程完成後，採用明挖方式施工，進行分支管、巷道連接管(ψ200~400mm之耐酸鹼鋼筋混凝土污水管四級管、塑化類管或DIP管)之佈設及銜接用戶接管之工程(ψ50～150mm塑化類管)。
0974000010219001750 | 台中市 | 台中市污水下水道用戶接管工程開口契約（二十九） |  |  | 097: 6522000.00 | 6522000.00 |  |  |  | 5737600 |  | 0960723 | 0960723 | 0960926 | 0960926 | 0970516 | 0970516 | 37.50 | 37.50
0974000010219009030 | 台中市 | 台中市福田水資源回收中心二期擴建工程 |  |  | 097: 0.00; 098: 1500000.00; 101: 20000000.00; 102: 29600000.00; 103: 433184000.00; 104: 230750000.00; 107: 2155000.00; 108: 2882000.00 | 6480639000.00 |  |  |  | 657073335 |  | 1011115 | 1011115 | 1011130 | 1011130 | 1040118 | 1050229 | 0.00 | 0.00 | 一、福田水資源回收中心二期擴建工程:工程部分主要分為擴建工程、既有設施功能提升增設及整合、綠色內涵工程及設施、公共系統整合、操作環境改善、試車。二、 其工程規模如下：1.擴建工程(1)土木部分(2)機械部分組2.既有設施功能提升增設及整合為增加既有設施處理量、穩定度及節能，須將下列設施功能提升增設及整合：(1)土木部分將既有曝氣池各增加一道隔牆，分隔為菌種選擇池與曝氣池進流抽水站單元粗柵區密閉並配合加裝臭味收集管。(2)機械部分A.原水抽水站B.前處理設備C.初沉池D.曝氣池E.重力濃縮池F.浮渣站G.污泥濃縮脫水機房3 綠色內涵工程及設施配合政府消化槽設置沼氣回收系統供消化槽加熱使用。4 公共系統整合電力系統儀錶及控制系統監視系統全廠管線系統5 操作環境改善全廠防淹工程管廊環境改善中控室空調系統更新實驗設備汰換增加6試車單體試車：係指各單項設備於安裝完成後，依合約規範及相關法規所進行之設備個別運轉測試及檢驗。系統(清水)試車：係指全廠設備於完成單體試車後，對機械、電氣、儀控所進行之全廠整體配合性測試。功能(污水)試車：係指全廠系統(清水)試車完成後，進行全廠處理效能測試。
93400131901 | 台中市 | 台中市污水下水道系統促參計畫先期規劃 |  |  | 097: 1860000.00 | 1860000.00 |  |  |  | 1860000 | [7 empty] | 0.00 | 0.00
0974000010219001840 | 台中市 | 台中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約（三十） |  |  | 098: 7000000.00 | 14000000.00 |  |  |  | 30800000 |  | 0970715 | 0970822 |  | 0971015 | 0980331 | 0980501 | 100.00 | 100.00
0974000010219001850 | 台中市 | 台中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約（三十一） |  |  | 098: 7000000.00 | 14000000.00 |  |  |  | 30800000 |  | 0970715 | 0970822 | 0970801 | 0971006 | 0980331 | 0980430 | 100.00 | 100.00
0974000010219001860 | 台中市 | 台中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約（三十二） |  |  | 098: 7000000.00 | 14000000.00 |  |  |  | 30800000 |  | 0970715 | 0970822 | 0970801 | 0971022 | 0980331 | 0980430 | 100.00 | 100.00
0974000010219001870 | 台中市 | 台中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約（三十三） |  |  | 098: 7000000.00 | 14000000.00 |  |  |  | 30800000 |  | 0970715 | 0970822 | 0970801 | 0971008 | 0980331 | 0980501 | 100.00 | 100.00
0974000010219001880 | 台中市 | 台中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約（三十四） |  |  | 098: 7000000.00 | 14000000.00 |  |  |  | 30800000 |  | 0970715 | 0970822 | 0970801 | 0971014 | 0980331 | 0980430 | 100.00 | 100.00
0974000010219001890 | 台中市 | 台中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約（三十五） |  |  | 098: 7000000.00 | 14000000.00 |  |  |  | 30800000 |  | 0970715 | 0970822 | 0970801 | 0971006 | 0980331 | 0980501 | 100.00 | 100.00
095101S010319001560 | 台中市 | 台中市忠明南路主次幹管工程(五) |  |  | 098: 22796000.00 | 91184000.00 |  |  |  | 89635568 |  |  |  | 0960325 | 0960323 | 0980515 | 0980524 | 0.00 | 0.00
097101S010319001800 | 台中市 | 台中市忠明南路主次幹管工程（六） |  |  | 098: 81450000.00 | 325800000.00 |  |  |  | 123986280 |  | 0970922 | 0970922 | 0971007 | 0971007 | 0991016 | 0990831 | 100.00 | 100.00
095101S010319001570 | 台中市 | 台中市大墩路主次幹管工程(四) |  |  | 098: 21620000.00 | 86480000.00 |  |  |  | 91425840 |  | 0960315 | 0960314 | 0960329 | 0960329 | 0980424 | 0980420 | 100.00 | 100.00 | 辦理台中市大墩路主次幹管工程(四) 一、污水管：∮=1200mm推進L=987.5m, ∮=300mm明挖L=95m, ∮=400mm明挖L=15m, ∮=500mm明挖L=15m 二、橢圓形鋼襯鈑推進工作井5座 三、圓形鋼襯鈑到達井6座 四、預鑄人孔18座
097101S010319001810 | 台中市 | 台中市大墩路主次幹管工程（五） |  |  | 098: 41864000.00 | 167456000.00 |  |  |  | 130546584 |  | 0970707 | 0970707 | 0970805 | 0970722 | 0990718 | 0990730 | 100.00 | 100.00 | 一、污水管： ∮=1200mm推進 L=1,202.6m ∮=500mm推進 L=152m 明挖 L=15m 二、橢圓形鋼襯鈑推進工作井：7座 三、圓形鋼襯鈑到達井：5座 四、圓形鋼管工作井：13座 五、預鑄人孔：20座
0984000010219001940 | 台中市 | 台中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約（三十六） |  |  | 098: 18000000.00 | 36000000.00 |  |  |  | 20760747 |  | 0980430 | 0980602 | 0980630 | 0980722 | 0990331 | 0990331 | 100.00 | 100.00
0984000010219001950 | 台中市 | 台中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約（三十七） |  |  | 098: 25000000.00 | 50000000.00 |  |  |  | 39976075 |  | 0980430 | 0980602 | 0980630 | 0980722 | 0990331 | 0990315 | 100.00 | 100.00
0984000010219001960 | 台中市 | 台中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約（三十八） |  |  | 098: 15000000.00 | 30000000.00 |  |  |  | 19940159 |  | 0980430 | 0980602 | 0980630 | 0980722 | 0990331 | 0990331 | 100.00 | 100.00
0984000010219001970 | 台中市 | 台中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約（三十九） |  |  | 098: 18000000.00 | 36000000.00 |  |  |  | 20046285 |  | 0980430 | 0980602 | 0980630 | 0980729 | 0990331 | 0990331 | 100.00 | 100.00
0984000010219001980 | 台中市 | 台中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程（1）第一分標 |  |  | 098: 0.00 | 0.00 |  |  |  | 8604945 |  | 1000225 | 0991116 | 1000315 | 0991231 | 1001031 | 1001101
0984000010219001990 | 台中市 | 台中市向上路次幹管工程 |  |  | 098: 0.00 | 0.00 |  |  |  | 138030000 |  | 0981202 | 0981202 | 0981217 | 0981217 | 1010118 | 1010112 | 0.00 | 0.00 | 一、污水管： ∮=1,000mm推進 L=811.7m ∮=800mm推進 L=973.4m ∮=400mm明挖 L=61.7m 二、鋼襯鈑工作井：25座 三、中間工作井：4座 四、預鑄人孔：29座
0984000010219002000 | 台中市 | 台中市英才路次幹管工程(一) |  |  | 098: 0.00; 101: 0.00 | 0.00 |  |  |  | 94658317 |  | 0981214 | 0981214 | 0990102 | 0990102 | 1010215 | 1010210 | 100.00 | 100.00 | 一、污水管： ∮=800mm推進 L=1,503.5m ∮=600mm明挖 L=12.3m ∮=400mm明挖 L=25.3m 二、圓形鋼襯鈑工作井：21座 三、中間工作井：7座 四、預鑄人孔：23座
0984000010219002010 | 台中市 | 台中市英才路次幹管工程(二) |  |  | 098: 0.00 | 0.00 |  |  |  | 106536000 |  | 0981204 | 0981204 | 0981219 | 0981219 | 1001230 | 1001015 | 100.00 | 100.00 | 一、污水下水道推進工程:∮600mm L=1301.3m 污水下水道明挖工程:∮400mm L=36m;∮600mm L=16m 二、圓型鋼襯板工作井:23座 三、中間工作井：6座 四、預鑄人孔：27座
0984000010219002020 | 台中市 | 台中市惠中路次幹管工程 |  |  | 098: 0.00 | 0.00 |  |  |  | 107008000 |  | 0981211 | 0981211 | 0981225 | 0981229 | 1000729 | 1000812 | 100.00 | 100.00 | 一、污水管： ∮=600mm推進 L=877m ∮=800mm推進 L=67m ∮=400mm明挖 L=459m ∮=400mm明挖 L=20m 二、圓形鋼襯鈑工作井：20座 三、預鑄人孔：27座
0984000010219002030 | 台中市 | 台中市河南路次幹管工程 |  |  | 098: 0.00 | 0.00 |  |  |  | 114804000 |  | 0981216 | 0981222 | 0990106 | 0990106 | 1001112 | 1001108 | 100.00 | 100.00 | 一、推進:Φ=600mm L=1500m,Φ=800mm L=156m 二、明挖:Φ=400mm L=60m 三、圓形鋼襯鈑工作井:35座,預鑄人孔:35座
0984000010219002080 | 台中市 | 台中市污水下水道重慶路主幹管工程 |  |  | 098: 3000000.00; 101: 143000000.00; 102: 47650000.00 | 968250000.00 |  |  |  | 240656379 |  | 1000215 | 1000215 | 1000302 | 1000302 | 1020727 | 1020726 | 0.00 | 0.00 | 辦理台中市主次幹管污水管線: 一、污水管: ∮=1,000mm連動式推進 L=3188m。 ∮=500mm短管推進 L=299m。 二、橢圓形工作井:20處。 三、圓形工作井:31處。 四、預鑄人孔:51座。 五、施工期限 :700日曆天。 六、瀝青混凝土挖(刨)除料總計約884m3(依實作數量計算)，由承包商依固定折價價值(597元/m3)價購，良質土石方總計約6940m3(依實作數量計算)，由承包商依固定折價價值(155元/m3)價購，且不得因決標價所作之比例調整而變動，並依實作數量繳庫。
0984000010206219100 | 台中市 | 梨山地區--污水處理廠工程試運轉 |  |  | 098: 1000000.00; 101: 600000.00 | 6400000.00 |  |  |  | 3414019 |  | 0980620 | 0980620 | 0980620 | 0980620 | 1010531 | 1010531 | 0.00 | 0.00
1044000010466007000 | 台中市 | 補助污水下水道約用人員工作經費(台中市) |  |  | 098: 0.00; 101: 21250000.00; 102: 22400000.00; 103: 22400000.00; 104: 22400000.00 | 88450000.00 |  |  |  | 20670666
0984000010219001900 | 台中市 | 台中市忠明南路主次幹管工程(七) |  |  | 098: 5000000.00 | 15000000.00 |  |  |  | 117040000 |  | 0980422 | 0980422 | 0980507 |  | 1000630 | 1000729 | 100.00 | 100.00 | 一、污水管： ∮=1200mm推進 L=1,079.1m 二、橢圓形鋼襯鈑推進工作井：8座 三、圓形鋼襯鈑到達井：6座 四、預鑄人孔：14座
0984000010219001910 | 台中市 | 台中市大墩路主次幹管工程(六) |  |  | 098: 17500000.00 | 52500000.00 |  |  |  | 168256000 |  | 0980614 | 0980614 | 0980709 | 0980724 | 1001012 | 1000831 | 100.00 | 100.00 | 辦理台中市大墩路污水管線： 一、污水管： ∮=1200mm推進 L=1344.9m 二、橢圓形鋼襯鈑推進工作井：9座 三、圓形鋼襯鈑到達井：6座 四、圓形鋼管工作井：2座 五、預鑄人孔：15座
0984000010219002090 | 台中市 | 台中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約（四十） |  |  | 098: 20000000.00 | 40000000.00 |  |  |  | 33540337 |  | 0980430 | 0980602 | 0980630 | 0980728 | 0990331 | 0990331 | 100.00 | 100.00
0984000010219002100 | 台中市 | 台中市污水下水道第三期主次幹管試挖探管工程(一) |  |  | 098: 0.00 | 0.00 |  |  |  | 7233600 |  | 0990510 | 0990510 | 0990525 | 0990525 | 0991130 | 0991130 | 100.00 | 100.00 | 辦理包括重慶路主幹管工程、忠明南路主幹管工程(八)、進化路次幹管工程及東光路主幹管工程(一)預定工作井位置地下管線試挖探管及進化路次幹管工程既設管線之TV檢視 : 一、試挖位置 : 194處。 二、既設人孔調查 : 11處。 三、人孔提昇 : 3處。 四、既設污水管線清理檢視 : 527m。 五、施工期限 : 120日曆天。 六、瀝青混凝土刨除料總計約102m3(依實作數量計算)，由承包商依固定折價價值(700元/m3)價購，且不得因決標價所作之比例調整而變動，並依實作數量繳庫。
099D040010219002130 | 台中市 | 台中市污水下水道忠明南路主幹管工程（八） |  |  | 101: 125000000.00; 102: 33000000.00 | 632000000.00 |  |  |  | 218750523 |  | 1000329 | 1000330 | 1000414 | 1000414 | 1020805 | 1020802 | 0.00 | 0.00 | 辦理台中市污水管線工程： ∮500mm推進長度435公尺 ∮600mm推進長度1,055公尺 ∮800mm推進長度2,014公尺 工作井82處工期，810日曆天。
099D040010219002140 | 台中市 | 台中市污水下水道東光路主幹管工程（一） |  |  | 101: 75000000.00; 102: 53500000.00 | 514000000.00 |  |  |  | 125340731 |  | 1000915 | 1000921 | 1001006 | 1001006 | 1021225 | 1021019 | 0.00 | 0.00 | 辦理台中市主次幹管污水管線: 一、污水管: ∮=1,000mm連動式推進 L=1894m。 ∮=800mm短管推進 L=467m。 ∮=500mm短管推進 L=258m。 二、橢圓形工作井:13處。 三、圓形工作井:27處。 四、預鑄人孔:39座。 五、施工期限 :680日曆天。
099D040010219002150 | 台中市 | 台中市污水下水道進化路次幹管工程 |  |  | 101: 38000000.00; 102: 86900000.00; 103: 2300000.00 | 636000000.00 |  |  |  | 120800000 |  | 1000914 | 1000914 | 1001004 | 1001004 | 1021201 | 1021125 | 100.00 | 100.00 | 本工程係台中市第三期主次幹管工程第四分標，由東光路起，向西沿十甲路轉進化路向北延伸至太原路。
099D040010219002210 | 台中市 | 台中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程（3）第一分標 |  |  | 101: 69700000.00; 102: 40000000.00 | 329100000.00 |  |  |  | 54351000 |  | 1001220 | 1001220 | 1010213 | 1010213 | 1020603 | 1020603 | 0.00 | 0.00
100D040010266002230 | 台中市 | 台中市污水下水道忠勇路主幹管工程（ㄧ） |  |  | 101: 4500000.00; 102: 46600000.00; 103: 42575000.00; 104: 69090000.00 | 813825000.00 |  |  |  | 143879170 | [7 empty] | 99.60 | 100.00 | 辦理台中市污水管線工程： ∮500mm推進長度276公尺 ∮1000mm推進長度1,777公尺 工作井32 處工期，675天。
100D040010266002240 | 台中市 | 台中市污水下水道忠勇路主幹管工程（二） |  |  | 101: 6500000.00; 102: 86400000.00; 103: 121300000.00; 104: 22727000.00 | 1184635000.00 |  |  |  | 209125201 |  | 1011130 | 1011122 | 1011207 | 1011207 | 1040108 | 1040114 | 100.00 | 100.00 | 辦理台中市主次幹管污水管線:一、污水管: ∮=1,000mm連動式推進 L=1949m。 ∮=800mm短管推進 L=625m。 ∮=600mm短管推進 L=830m。 ∮=500mm短管推進 L=139m。二、橢圓形工作井:14處。三、圓形工作井:45處。四、預鑄人孔:59座。(包含底座蓋皮10處)五、施工期限 :685日曆天。六、瀝青混凝土挖(刨)除料總計約92m3(依實作數量計算)由承包商依固定折價價值(419元/m3)價購，良質土石方總計約5557m3(依實作數量計算)，由承包商依固定折價價值(155/m3)價購，且不得因決標價所作之比例調整而變動，並依實作數量繳庫。
100D040010266002300 | 台中市 | 台中市污水下水道東光路主幹管工程（二） |  |  | 101: 7000000.00; 102: 73900000.00; 103: 130000000.00; 104: 28409000.00 | 1196545000.00 |  |  |  | 211920976 |  | 1011130 | 1011128 | 1011213 | 1011213 | 1040213 | 1040212 | 100.00 | 100.00 | 辦理台中市污水管線工程： 一、污水管 ∮500mm推進長度179公尺 ∮1000mm推進長度3,203公尺 二、橢圓形工作井：19處 三、圓形工作井：29處 四、預鑄人孔：46座 五、施工期限：710日曆天 六、瀝青混凝土挖（刨）除料總計約94m3（依實作數量計算），由承包商依固定折價價值（491元/m3）價購，良質土石方總計約7027m3（依實作數量計算），由承包商依固定折價價值（155元/m3）價購，且不得因決標價所作之比例調整而變動，並依時作數量繳庫。
100D040010266002310 | 台中市 | 台中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約（45） |  |  | 101: 50000000.00 | 100000000.00 |  |  |  | 9172465 |  | 1000902 | 1000902 | 1001205 | 1001205 | 1011231 | 1011231 | 100.00 | 100.00
100D040010266002320 | 台中市 | 台中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約（46） |  |  | 101: 50000000.00 | 100000000.00 |  |  |  | 20880043 |  | 1001104 | 1001104 | 1010210 | 1010210 | 1011231 | 1011231 | 100.00 | 100.00
100D040010266002330 | 台中市 | 台中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約（47） |  |  | 101: 35000000.00; 102: 17600000.00 | 157800000.00 |  |  |  | 40746110 |  | 1001012 | 1001012 | 1010210 | 1010210 | 1011231 | 1011231 | 100.00 | 100.00
100D040010266209080 | 台中市 | 石岡壩污水下水道系統--污水處理廠工程試運轉 |  |  | 101: 6000000.00; 102: 16000000.00 | 88000000.00 |  |  |  | 25195230 |  | 0940204 | 0940204 | 1000630 | 1000707 | 1030630 |  | 100.00 | 100.00
1014000010266001982 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程（1）-第二分標 |  |  | 101: 9318180.00; 102: 30000000.00; 103: 43273000.00; 104: 11000000.00 | 374364720.00 |  |  |  | 75380158 |  | 1011115 | 1011105 | 1020121 | 1020121 | 1030630 | 1031015 | 100.00 | 100.00
1014000010266002200 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程（2）-第一分標 |  |  | 101: 25909090.00; 102: 24500000.00; 103: 29818000.00 | 240681270.00 |  |  |  | 35410151 |  | 1010208 | 1010208 | 1010323 | 1010323 | 1031231 |  | 98.80 | 99.13
1014000010266002212 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程（3）-第二分標 |  |  | 101: 0.00; 102: 27368000.00; 103: 0.00 | 54736000.00 |  |  |  | 21399949 |  | 1011106 | 1011106 | 1011210 | 1011210 | 1021127 | 1021125 | 0.00 | 0.00
1014000010266002270 | 台中市 | 台中市文山水資源回收中心新建工程 |  |  | 101: 5000000.00; 102: 1150000.00; 103: 16000000.00; 104: 159091000.00; 105: 527604000.00; 106: 111995000.00; 108: 2729000.00 | 11529966000.00 |  |  |  | 690262107 |  | 1021230 | 1030819 | 1030215 | 1031201 | 1051214 | 1051217 | 0.00 | 0.00
1014000010266002280 | 台中市 | 台中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程（4）-第1分標 |  |  | 101: 7000000.00 | 7000000.00 |  |  |  | 0 |  | 1020515 |  | 1020601 |  | 1030705 |  | 0.00 | 0.00
1014000010266002290 | 台中市 | 台中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程（5）-第1分標 |  |  | 101: 6000000.00 | 6000000.00 |  |  |  | 0 |  | 1020215 |  | 1011031 |  | 1020930 |  | 0.00 | 0.00
1014000010266002340 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約（48） |  |  | 101: 80000000.00; 102: 18865900.00 | 197731800.00 |  |  |  | 33647662 |  | 1010302 | 1010302 | 1010604 | 1010604 | 1020331 | 1020331 | 100.00 | 100.00
1014000010266009050 | 台中市 | 台中市福田水資源回收中心二期擴建景觀工程 |  |  | 101: 25000000.00; 102: 19838000.00; 103: 176000.00 | 270084000.00 |  |  |  | 12988071 |  | 1010912 | 1010925 | 1011209 | 1011209 | 1020902 | 1020902 | 0.00 | 0.00
1024000010266091080 | 台中市 | 台中市豐原區污水下水道系統第一期試挖探管工程 |  |  | 101: 3000000.00; 102: 13022727.00 | 16022727.00 |  |  |  | 10560035 |  | 1020312 | 1020312 | 1020327 | 1020327 | 1020727 | 1020727 | 0.00 | 0.00 | 1.試挖位置:175處，試挖長度1316.5m，試坑1處 2.施工期限:115日曆天 3.施工廠商購買回收料折價部分:瀝青混凝土路面挖(刨)除料約397m3及良質土石方約2397m3(依實做數量計算),由施工廠商依固定折價價值分別600元/m3及100元/m3價購,且不得因決標價比例調整而變動,並估驗時依已實做數量繳交本署當次價款
1014000010266141030 | 台中市 | 臺中港特定區污水下水道系統-污水幹管及分支管工程-第1標 |  |  | 101: 2000000.00 | 2000000.00 |  |  |  | 0 |  | 1020228 |  |  |  | 1021230 |  | 0.00 | 0.00
1014000010266149020 | 台中市 | 臺中港特定區污水下水道系統-既設污水處理廠功能提升工程 |  |  | 101: 40000000.00; 102: 46364000.00; 103: 12364000.00; 109: 2978000.00; 110: 702000.00 | 1024080000.00 |  |  |  | 53263435 |  | 1010229 | 1010221 | 1010316 | 1010316 | 1020402 | 1030314 | 100.00 | 100.00
1014000010266201070 | 台中市 | 石岡壩水源特定區污水下水道系統(第二期)之巷道連接管及用戶接管工程-第1標 |  |  | 101: 35800000.00; 102: 56250000.00; 103: 6851000.00 | 296703000.00 |  |  |  | 47250605 |  | 1010410 | 1010410 | 1010530 | 1010530 | 1021015 | 1030307 | 100.00 | 0.00
1014000010266201072 | 台中市 | 石岡壩水源特定區污水下水道系統(第二期)之巷道連接管及用戶接管工程-第2標 |  |  | 101: 0.00; 102: 39898295.00; 103: 88000000.00; 104: 44000000.00 | 687593180.00 |  |  |  | 104313717 |  | 1011127 | 1011127 | 1020225 | 1020131 | 1040305 | 1040414 | 100.00 | 100.00
100D040010266091060 | 台中市 | 臺中市豐原區污水下水道系統第一期-主次幹管工程第一標 |  |  | 101: 5000000.00; 102: 4524000.00; 103: 7091000.00; 104: 80000000.00; 105: 94318000.00 | 1145598000.00 |  |  |  | 154603291 |  | 1030902 | 1030902 | 1031210 | 1031128 | 1051207 | 1051220 | 99.88 | 100.00 | 本工程範圍:西側及北側已鐵路為界ˋ南側已豐原大道為界ˋ東側以田心路二段及豐田國小為界。 1.∮400mm推進管:867m 2.∮800mm推進管:1087m 3.∮1000mm推進管:82m 4.∮1350mm推進管:167m 5.∮250mm明挖管:853m 6.A型人孔:43座。 7.C型人孔:23座。 8.D型人孔:2座。 9.E型人孔:3座。 10.工作井:55座。 11.施工期限:735日曆天。 12.施工廠商購買回收廖折價部分:瀝青混凝土路面挖(刨)除料約190m3及良性土石方約6921m3(依實做數量計畫)，由施作廠商依固定折價價值分別100元/m3及600元/m3價購，且不得因決標價比例調整而變動，並於估驗時依已實做數量繳交本署當次價款。
1024000010266099070 | 台中市 | 豐原區污水下水道系統第一期-污水處理廠新建工程 |  |  | 101: 100000.00; 103: 5680000.00; 104: 14702000.00; 105: 60000000.00; 106: 223409000.00; 107: 300306000.00; 108: 115472000.00; 109: 18582000.00 | 5906008000.00 |  |  |  | 659376008 |  | 1031030 | 1050308 | 1050726 | 1050805 | 1071128 | 1071128 | 0.00 | 0.00
1024000010266099070 | 台中市 | 豐原區污水下水道系統第一期-污水處理廠新建工程 |  |  | 101: 100000.00; 103: 5680000.00; 104: 14702000.00; 105: 60000000.00; 106: 223409000.00; 107: 300306000.00; 108: 115472000.00; 109: 18582000.00 | 5906008000.00 |  |  |  | 659376008 |  | 1031030 | 1050308 | 1050726 | 1050805 | 1071128 | 1071128 | 0.00 | 0.00 | 新建污水處理廠一座(18,000 CMD )。內容包含管理中心一座及二級污水處理設施(進流抽水站.前處理設施.初沉處理系統.生物處理系統.終沉處理系統.加氯消毒系統.回收水及自來水系統.固體生物處理系統.除臭系統.及實驗式設備)。
1014000010266008350 | 台中市 | 文山水資源回收中心工程一併徵收用地補償費 |  |  | 101: 227000.00 | 227000.00 |  |  |  | 195149 | [7 empty] | 0.00 | 0.00
1014000010266001983 | 台中市 | 台中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程（1）-第3分標 |  |  | 101: 15000000.00 | 15000000.00 |  |  |  | 0 |  | 1020603 |  | 1020805 |  | 1030606
1014000010266002202 | 台中市 | 台中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程（2）-第2分標 |  |  | 101: 1590909.00 | 1590909.00 |  |  |  | 0 |  | 1020415 | 1020515 |  |  | 1031105
1014000010266002282 | 台中市 | 台中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程（4）-第2分標 |  |  | 101: 7000000.00 | 7000000.00 |  |  |  | 0 |  | 1020515 | [5 empty] | 0.00 | 0.00
1014000010266002292 | 台中市 | 台中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程（5）-第2分標 |  |  | 101: 6000000.00 | 6000000.00 |  |  |  | 0 |  | 1020215 | [5 empty] | 0.00 | 0.00
1014000010266002360 | 台中市 | 台中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程（6） |  |  | 101: 5000000.00 | 5000000.00 |  |  |  | 0 |  | 1020430 |  |  |  | 1041231
1014000010266141032 | 台中市 | 臺中港特定區污水下水道系統-污水幹管及分支管工程-第2標 |  |  | 101: 2000000.00 | 2000000.00 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0.00 | 0.00
1014000010266201073 | 台中市 | 石岡壩水源特定區污水下水道系統(第二期)之巷道連接管及用戶接管工程-第3標 |  |  | 101: 0.00; 102: 15139205.00; 103: 32000000.00; 104: 1800000.00 | 195756820.00 |  |  |  | 23337163 |  | 1011127 | 1011115 | 1011231 | 1020131 | 1031231 | 1031111 | 100.00 | 100.00
100D040010266201080 | 台中市 | 石岡壩污水下水道系統－大甲溪葫蘆墩圳取水口至石岡壩水源特定區污水處理廠後段河岸之護岸工程及上邊坡保護工程 |  |  | 101: 1000000.00; 102: 13450000.00 | 43350000.00 |  |  |  | 14017931 |  | 1000510 | 1000510 | 1000525 | 1000527 | 1011102 | 1011102 | 100.00 | 100.00
1014000010366009060 | 台中市 | 臺中市下水污泥處理再利用計畫先期規劃委託專業服務 |  |  | 101: 114000.00; 102: 1000000.00; 103: 960000.00 | 6222000.00 |  |  |  | 1689600 |  | 1011228 | 1011228 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00
1014000010266291160 | 台中市 | 谷關地區污水下水道系統工程(含用地可行性評估) |  |  | 101: 600000.00 | 600000.00 |  |  |  | 528000 |  |  |  | 1010630 |  | 1011231 |  | 0.00 | 0.00
1014000010266141040 | 台中市 | 臺中港特定區污水下水道系統分支管網及用戶接管工程(第一標) |  |  | 102: 0.00; 103: 2000000.00; 104: 3700000.00; 105: 100000.00; 106: 0.00; 107: 0.00; 109: 936000.00; 110: 1679000.00 | 50490000.00 |  |  |  | 2930878 |  | 1091231 |  |  |  | 1171231
1024000010266001983 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程（一）-第三分標 |  |  | 102: 6000000.00; 103: 10334000.00; 104: 32000000.00 | 145002000.00 |  |  |  | 35324117 |  | 1020603 | 1020314 | 1020805 | 1020426 | 1040304 |  | 100.00 | 100.00
1024000010266002202 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程（2）-第二分標 |  |  | 102: 15000000.00; 103: 29000000.00; 104: 52000000.00 | 288000000.00 |  |  |  | 72276610 |  | 1020415 | 1020515 | 1020425 | 1020620 | 1040330 |  | 100.00 | 100.00
1024000010266002280 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程（4）-第1分標 |  |  | 102: 0.00; 103: 23000000.00; 104: 75000000.00; 105: 10469000.00; 107: 1164000.00 | 438532000.00 |  |  |  | 86271022 |  | 1021101 | 1021213 | 1021201 | 1030120 | 1050220 | 1050304 | 100.00 | 100.00
1024000010266002282 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程（4）-第2分標 |  |  | 102: 0.00; 103: 9260000.00; 104: 37000000.00; 105: 35000000.00; 107: 900000.00 | 328640000.00 |  |  |  | 67779798 |  | 1021101 | 1021011 | 1021201 | 1030120 | 1050331 | 1050615 | 100.00 | 100.00
1024000010266002290 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程（5） |  |  | 102: 2533000.00; 103: 19977000.00; 104: 57625000.00; 105: 32000000.00 | 448540000.00 |  |  |  | 96993285 |  | 1020830 | 1020812 | 1020926 | 1020926 | 1040508 | 1041218 | 100.00 | 100.00
1034000010266002360 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程（6）-向上路以南等區域範圍 |  |  | 102: 0.00; 103: 24000000.00; 104: 23000000.00 | 94000000.00 |  |  |  | 38845248 |  | 1021231 | 1021227 | 1030105 | 1030105 | 1041231 | 1041222 | 100.00 | 100.00
1034000010266002380 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第1分標 |  |  | 102: 0.00; 103: 7161000.00; 104: 8000000.00; 105: 100000000.00; 106: 86682000.00; 107: 29687000.00; 108: 720000.00 | 1393500000.00 |  |  |  | 195605999 |  | 1030531 | 1040303 |  | 1040420 | 1061231 | 1070321 | 0.00 | 0.00
1024000010266002390 | 台中市 | 臺中市八期重劃區污水下水道分支管網及暨用戶接管工程開口契約 |  |  | 102: 13539773.00; 103: 34619000.00 | 96317546.00 |  |  |  | 42378306 |  | 1020529 | 1020529 | 1020814 | 1020814 | 1030531 |  | 100.00 | 100.00
1024000010266002400 | 台中市 | 台中市九期重劃區污水下水道分支管網及用戶接管工程開口契約 |  |  | 102: 25143182.00; 103: 50909000.00 | 152104364.00 |  |  |  | 66152349 |  | 1020603 | 1020603 | 1020812 | 1020802 | 1030531 | 1030128 | 100.00 | 100.00
1024000010266002410 | 台中市 | 台中市東區污水下水道分支管網及用戶接管工程開口契約 |  |  | 102: 12000000.00; 103: 34659000.00 | 93318000.00 |  |  |  | 41060000 |  | 1020529 | 1020529 | 1020814 | 1020814 | 1030531 |  | 95.00 | 100.00
1024000010266002420 | 台中市 | 102年度臺中市污水下水道零星用戶接管工程開口契約(一) |  |  | 102: 1372727.00; 103: 17926000.00 | 38597454.00 |  |  |  | 15956022 |  | 1020530 | 1020530 | 1020730 |  | 1030331 |  | 0.00 | 0.00
1024000010266009430 | 台中市 | 台中市福田水資源回收中心二期擴建植栽移植工程 |  |  | 102: 301000.00 | 301000.00 |  |  |  | 256798 |  | 1020408 | 1020408 | 1020523 | 1020523 | 1020820 | 1020820 | 100.00 | 100.00
1024000010266091061 | 台中市 | 豐原區污水下水道系統-主次幹管第二標 |  |  | 102: 2500000.00 | 2500000.00 |  |  |  | 0 |  | 1030215 |  | 1030715 |  | 1060530 |  | 0.00 | 0.00 | 台中縣豐原市污水下水道細統列為優先辦理系統之ㄧ，台中縣政府爰配合中央政策，採政府規劃模式，辦理「促進民間參與台中縣豐原市污水下水道系統建設之建設營運移轉﹙BOT﹚計畫」。
100D040010266099070 | 台中市 | 豐原區污水下水道系統第一期-污水處理廠新建工程 |  |  | 102: 2500000.00 | 2500000.00 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1050114 |  | 0.00 | 0.00
100D040010266099070 | 台中市 | 豐原區污水下水道系統第一期-污水處理廠新建工程 |  |  | 102: 2500000.00 | 2500000.00 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 1050114 |  | 0.00 | 0.00 | 新建污水處理廠一座(18,000 CMD )。內容包含管理中心一座及二級污水處理設施(進流抽水站.前處理設施.初沉處理系統.生物處理系統.終沉處理系統.加氯消毒系統.回收水及自來水系統.固體生物處理系統.除臭系統.及實驗式設備)。
1024000010266141030 | 台中市 | 臺中港特定區污水下水道系統-污水主次幹管工程(第一標) |  |  | 102: 5946000.00; 103: 2557000.00; 104: 927000.00; 105: 324000.00 | 39016000.00 |  |  |  | 5748794 |  | 1040830 |  |  |  | 1051231 |  | 0.00 | 0.00
1024000010266141032 | 台中市 | 臺中港特定區污水下水道系統-污水主次幹管工程(第二標) |  |  | 102: 4659000.00; 103: 2557000.00; 104: 728000.00 | 23832000.00 |  |  |  | 4331752 |  | 1040830 |  | 1041030 |  | 1051231 |  | 0.00 | 0.00
1024000010266271010 | 台中市 | 臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第一分標 | [7 empty] | 0.00 | 0.00 | 7000000.00 | 65000000.00 | 133693000.00 | 79939000.00 | 2841000.00 |  | 0.00 | 1338000.00 | 2028677000.00 |  |  |  | 251901578 |  | 1041117 | 1041117 |  | 1050127 | 1070622 | 1070629 | 100.00 | 100.00
1024000010366002370 | 台中市 | 臺中市污水下水道系統通盤檢討整體規劃委託技術服務案 |  |  | 102: 2000000.00; 103: 5150000.00; 104: 8583000.00; 105: 10300000.00; 106: 6868000.00; 107: 3433000.00 | 254338000.00 |  |  |  | 29832400
1024000010266009440 | 台中市 | 文山水資源回收中心新建工程一土石方堆置工程 |  |  | 102: 5000000.00; 107: 121000.00 | 10242000.00 |  |  |  | 4191341 |  | 1020712 | 1020712 | 1020813 | 1020813 | 1021014 | 1021014 | 100.00 | 100.00
1024000010266002450 | 台中市 | 102年度臺中市污水下水道零星用戶接管工程開口契約(二) |  |  | 102: 0.00; 103: 26653000.00; 104: 4500000.00 | 62306000.00 |  |  |  | 27414520 |  | 1021230 | 1021114 |  | 1030303 | 1031226 | 1031031 | 100.00 | 100.00
1034000010266002480 | 台中市 | 臺中市西屯區寧夏路、華美西街等一帶污水下水道分支管網暨用戶接管工程 |  |  | 102: 0.00; 103: 0.00; 104: 5500000.00; 105: 10000000.00; 106: 16000000.00; 107: 56923000.00; 108: 68182000.00; 109: 31023000.00 | 1313396000.00 |  |  |  | 160852140 |  | 1050430 | 1050317 | 1050315 | 1050615 | 1081231 | 1080808 | 100.00 | 100.00
1034000010266091061 | 台中市 | 臺中市豐原區污水下水道系統第一期-主次幹管工程第二標 |  |  | 103: 10863000.00; 104: 73864000.00; 105: 90909000.00; 106: 45455000.00 | 884364000.00 |  |  |  | 194560000 |  | 1031211 | 1031211 | 1040301 | 1040301 | 1061002 | 1061208 | 0.00 | 0.00 | 本工程範圍:西側以鐵路及田心路二段為界，南側與東側以豐原大道二段為界、北側以南陽路為界。1.∮400mm推進管:1,986m2.∮500mm推進管:675m3.∮600mm推進管:673m4.∮800mm推進管:470m5.∮250mm明挖管:513m6.P1200人孔:82座。7.P1500人孔:19座。8.P1800人孔:10座。9.工作井:99座。11.施工期限:1040日曆天。12.施工廠商購買回收廖折價部分:瀝青混凝土路面挖(刨)除料約233m3及剩餘土石方約9,324m3(依實做數量計畫)，由施作廠商依固定折價價值分別419元/m3及100元/m3價購，且不得因決標價比例調整而變動，並於估驗時依已實做數量繳交本署當次價款。
1034000010266091063 | 台中市 | 臺中市豐原區污水下水道系統第一期-主次幹管工程第三標 |  |  | 103: 0.00; 104: 15682000.00; 105: 90909000.00; 106: 102273000.00; 107: 0.00; 108: 500000.00 | 1046820000.00 |  |  |  | 184240000 |  | 1040228 | 1040713 | 1041006 | 1041006 | 1070502 | 1070207 | 100.00 | 0.00 | 1.∮400mm加厚管推進管：1,494m。2.∮500mm推進管：1,086m。3.∮600mm推進管：746m。4.∮250mm明挖管：172m。5.P1200人孔：65座。6.P1500人孔：16座。7.工作井：87處。8.施工期限：940日曆天。
1034000010266002470 | 台中市 | 102年度台中市污水下水道零星用戶接管工程開口契約(三) |  |  | 103: 46410000.00; 104: 650000.00 | 94120000.00 |  |  |  | 27540631 |  | 1030528 | 1030321 | 1030730 |  | 1031231 | 1031117 | 100.00 | 100.00
1034000010266002490 | 台中市 | 103年度臺中市九期重劃區污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約 |  |  | 103: 231000.00; 104: 83600000.00 | 167662000.00 |  |  |  | 73700637 |  | 1030715 |  | 1030901 |  | 1040828 |  | 0.00 | 0.00
1034000010266002510 | 台中市 | 103年度台中市污水下水道零星用戶接管工程開口契約(一) |  |  | 103: 9383000.00 | 9383000.00 |  |  |  | 8256717 |  | 1030530 | 1030530 | 1030707 | 1030707 | 1031231
1034000010266002362 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(6)第二分標 |  |  | 103: 0.00; 104: 15000000.00; 105: 75000000.00; 106: 45455000.00; 107: 69374000.00 | 1024145000.00 |  |  |  | 132274118 |  | 1040331 | 1040430 | 1040504 | 1040604 | 1070703 | 1070529 | 100.00 | 100.00
1034000010266002363 | 台中市 | 台中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程（6）第三分標 |  |  | 103: 0.00; 104: 15000000.00; 105: 200000000.00; 106: 69106000.00; 107: 0.00 | 1420530000.00 |  |  |  | 222325768 |  | 1040331 | 1040428 | 1040504 | 1040602 | 1070313 | 1061227 | 100.00 | 100.00
1034000010266002520 | 台中市 | 103年度台中市污水下水道零星用戶接管工程開口契約(二) |  |  | 103: 0.00; 104: 45000000.00 | 45000000.00 |  |  |  | 37628790 |  | 1030915 | 1030819 |  |  | 1041231 | 1040828 | 0.00 | 0.00
1034000010266001531 | 台中市 | 103年度臺中市十一期重劃區污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約-第一標 |  |  | 103: 266000.00; 104: 100000.00 | 732000.00 |  |  |  | 0 |  | 1030731 | [5 empty] | 0.00 | 0.00
1034000010266002532 | 台中市 | 103年度臺中市十一期重劃區污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約-第二標 |  |  | 103: 182000.00; 104: 100000.00 | 564000.00 |  |  |  | 0 |  | 1030915 |  |  |  | 1041231 |  | 0.00 | 0.00
1034000010266002533 | 台中市 | 103年度臺中市十一期重劃區污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約-第三標 |  |  | 103: 64000.00; 104: 100000.00 | 328000.00 |  |  |  | 0 |  | 1031031 |  |  |  | 1041230 |  | 0.00 | 0.00
1034000010266002540 | 台中市 | 臺中市模範社區及鄰近區域分支管網暨用戶接管工程開口契約 |  |  | 103: 0.00; 104: 500000.00; 105: 17045000.00; 106: 27661000.00 | 180824000.00 |  |  |  | 36224044 |  | 1041231 | 1040730 |  | 1050105 | 1060331 | 1060330 | 100.00 | 100.00
1034000010266002550 | 台中市 | 臺中市10期重劃區污水下水道用戶接管工程開口契約-第一標 |  |  | 103: 0.00; 104: 7500000.00; 105: 58085000.00 | 196755000.00 |  |  |  | 51115000 |  | 1041015 | 1040901 |  | 1041127 | 1060531 | 1051026
1034000010266091100 | 台中市 | 臺中市豐原區2-1號道路污水下水道工程D標(補足不足款) |  |  | 103: 82000.00 | 82000.00 |  |  |  | 81526 | [7 empty] | 0.00 | 0.00
1044000010266002382 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第2分標 |  |  | 104: 2500000.00; 105: 85000000.00; 106: 115682000.00; 107: 50000000.00; 108: 3000000.00 | 1280910000.00 |  |  |  | 214050295 |  | 1041130 | 1040824 | 1050229 | 1041101 | 1070718 | 1070815 | 100.00 | 100.00
1044000010266002383 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第3分標 |  |  | 104: 5500000.00; 105: 40000000.00; 106: 99401000.00; 107: 88660000.00; 108: 13295000.00 | 1234280000.00 |  |  |  | 217043793 |  | 1041031 | 1040812 | 1041231 | 1041116 | 1070718 | 1071011 | 100.00 | 100.00
1044000010266002384 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(7)-第4分標 |  |  | 104: 1080000.00; 105: 27000000.00; 106: 53000000.00; 107: 1932000.00 | 332048000.00 |  |  |  | 64915364 |  | 1050229 | 1050226 | 1041231 | 1050419 | 1071231 | 1070213 | 100.00 | 100.00
1044000010266001560 | 台中市 | 104年度台中市污水下水道零星用戶接管工程開口契約(一) |  |  | 104: 42000000.00; 105: 1250000.00 | 86500000.00 |  |  |  | 37250427 |  | 1040630 | 1040504 | 1040701 | 1040601 | 1041231 | 1041130 | 100.00 | 100.00
1044000010266002570 | 台中市 | 台中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程 |  |  | 104: 100000.00 | 100000.00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1041231 |  | 1071231
1044000010266002580 | 台中市 | 台中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9) |  |  | 104: 100000.00 | 100000.00 |  |  |  | 0 |  | 1061015 |  | 1061130 |  | 1091130
1044000010266009040 | 台中市 | 台中市福田水資源回收中心二期擴建工程試運轉及操作維護 |  |  | 104: 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0
1044000010266002600 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網際用戶接管工程(10) |  |  | 104: 100000.00 | 100000.00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1041231 |  | 1061231
1044000010266271020 | 台中市 | 臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程試挖探管工程 |  |  | 104: 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1041231 |  | 1061231
1044000010266002610 | 台中市 | 臺中市西屯區甘肅路、櫻花路、西屯路等一帶污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約 |  |  | 104: 100000.00 | 100000.00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1040608 |  | 1080608 |  | 0.00 | 0.00
1044000010266009090 | 台中市 | 臺中市福田水資源回收中心放流水輸水管線工程(營埔遺址段) |  |  | 104: 569000.00 | 569000.00 |  |  |  | 0
1054000010266001590 | 台中市 | 104年度臺中市?子污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約第一標 |  |  | 105: 30152000.00; 106: 44500000.00 | 149304000.00 |  |  |  | 62533142 |  |  | 1041231 | 1050315 | 1050512 | 1060630 | 1060119 | 100.00 | 100.00
1054000010266002670 | 台中市 | 104年度臺中市?子污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約第二標 |  |  | 105: 36948000.00 | 36948000.00 |  |  |  | 25665046 |  |  | 1050129 | 1050315 |  | 1051231 |  | 87.74 | 98.80
1054000010266002680 | 台中市 | 104年度臺中市?子污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約第三標 |  |  | 105: 29808000.00 | 29808000.00 |  |  |  | 26231000 |  |  | 1050129 | 1050315 |  | 1051231 |  | 100.00 | 100.00
1054000010266002570 | 台中市 | 臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-工業區一路、中工二路、中工三路等鄰近區域 |  |  | 105: 1000000.00; 106: 37500000.00; 107: 37643000.00 | 228429000.00 |  |  |  | 63458194 |  | 1060228 | 1060216 | 1051231 |  | 1071231 | 1070604 | 100.00 | 100.00
1054000010266009040 | 台中市 | 台中市福田水資源回收中心委託試運轉及操作維護工作 |  |  | 105: 7200000.00; 106: 40909000.00; 107: 55398000.00 | 414028000.00 |  |  |  | 117520491 |  |  | 1051108 |  |  | 1081107 | 1081107 | 100.00 | 100.00
1054000010266002620 | 台中市 | 臺中市10期重劃區污水下水道用戶接管工程開口契約-第二標 |  |  | 105: 49239000.00 | 49239000.00 |  |  |  | 43215000 |  |  | 1041022 | 1041217 |  | 1050503 | 1050530 | 100.00 | 100.00
1054000010266002600 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-1)-民生五權等鄰近區域 |  |  | 105: 1000000.00; 106: 6500000.00; 107: 44000000.00; 108: 30000000.00; 109: 53977000.00; 110: 58636000.00; 111: 0.00 | 1358791000.00 |  |  |  | 169163884 |  | 1060810 | 1060914 | 1061205 | 1061205 | 1100720 | 1100622 | 100.00 | 100.00
1054000010266002710 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)-文心路、大連路及梅川西路等 |  |  | 105: 6345000.00; 106: 84355000.00; 107: 38546000.00; 108: 8897000.00; 109: 1136.00 | 690720680.00 |  |  |  | 114684733 |  | 1050831 | 1050426 | 1050801 |  | 1071230 | 1071115 | 100.00 | 100.00
1054000010266001580 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-1)雙十路及南京路等鄰近區域 |  |  | 105: 1000000.00; 106: 2416000.00; 108: 1000000.00; 109: 24678000.00; 110: 59221739.00; 111: 100555000.00 | 1259224434.00 |  | 21000000.00 |  | 173584864 |  | 1091231 | 1090318 | 1061130 | 1090518 | 1151231 | 1110719
1054000010266002610 | 台中市 | 臺中市西屯區甘肅路、櫻花路、 西屯路等一帶污水下水道分支管網暨用戶接管工程開口契約 |  |  | 105: 47500000.00; 106: 8300000.00 | 111600000.00 |  |  |  | 46904887 |  |  | 1041215 | 1040608 | 1050411 | 1060608 | 1051230 | 100.00 | 100.00
1114000010266281050 | 台中市 | 臺中市大里污水下水道系統管網暨用戶接管工程(1)設計及監造委託技術服務 |  |  | 105: 100000.00; 111: 103000.00 | 3008000.00 |  | 2805000.00 |  | 0 |  | 1110630 |  |  |  | 1141231
1054000010266271040 | 台中市 | 臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) |  |  | 105: 100000.00 | 200000.00 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1060630 |  | 1080330
1054000010266002650 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-5(綏遠路二段及天津路三段等區域) |  |  | 105: 7800000.00; 106: 49703000.00; 107: 54545000.00; 108: 7841000.00 | 479556000.00 |  |  |  | 98205241 |  | 1061031 | 1060915 | 1061230 | 1061110 | 1071231 | 1071031 | 100.00 | 100.00
1054000010266002660 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8)-旅順路、熱河路等分支管網工程 |  |  | 105: 4452000.00; 106: 35016000.00; 107: 92701000.00; 108: 3409000.00 | 542312000.00 |  |  |  | 119082858 |  | 1051231 | 1050919 | 1051201 |  | 1080730 | 1071102 | 100.00 | 100.00
1054000010266091120 | 台中市 | 臺中市豐原區污水下水道系統第一期主次幹管及分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務案 |  |  | 105: 100000.00 | 100000.00 |  |  |  | 0
1054000010266002690 | 台中市 | 105年度臺中市污水下水道零星用戶接管工程開口契約(一) |  |  | 105: 48736000.00 | 48736000.00 |  |  |  | 34414510 |  | 1050107 | 1050107 | 1050401 | 1050418 | 1051231 | 1051212 | 100.00 | 100.00
1054000010266002640 | 台中市 | 臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程 |  |  | 105: 100000.00 | 100000.00 |  |  |  | 0
1054000010466007000 | 台中市 | 補助污水下水道約用人員工作經費(臺中市) |  |  | 105: 22400000.00 | 179200000.00 |  |  |  | 20696578
1054000010266002720 | 台中市 | 臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務 |  |  | 105: 100000.00 | 100000.00 |  |  |  | 0
1054000010266271050 | 台中市 | 臺中市新光污水下水道系統主次幹管及分支管網暨用戶接管工程委託設計及監造技術服務案 |  |  | 105: 100000.00 | 100000.00 |  |  |  | 0
1054000010266002730 | 台中市 | 臺中市10期重劃區污水下水道用戶接管工程開口契約-第三標 |  |  | 105: 100000.00 | 200000.00 |  |  |  | 0
1054000010266002740 | 台中市 | 臺中市10期重劃區污水下水道用戶接管工程開口契約-第四標 |  |  | 105: 100000.00 | 200000.00 |  |  |  | 0
1064000010466007000 | 台中市 | 補助污水下水道約用人員工作經費(臺中市) |  |  | 106: 22400000.00 | 179200000.00 |  |  |  | 21266496
1064000010266002730 | 台中市 | 臺中市10期重劃區污水下水道用戶接管工程開口契約-第三標 |  |  | 106: 1000000.00; 107: 37000000.00; 108: 59566000.00 | 585396000.00 |  |  |  | 84978000 |  | 1071031 | 1071031 |  | 1061103 | 1081231 | 1081111 | 100.00 | 100.00
1064000010266002740 | 台中市 | 臺中市10期重劃區污水下水道用戶接管工程開口契約-第四標 |  |  | 106: 1000000.00; 107: 40000000.00; 108: 26956000.00 | 407736000.00 |  |  |  | 58921000 |  | 1071231 | 1071231 |  |  | 1090630 |  | 74.98 | 77.36
1064000010266271040 | 台中市 | 臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第二分標(振福路旱溪東路二段等區域) |  |  | 106: 2710000.00; 107: 41727000.00; 108: 106889000.00; 109: 50000000.00 | 1610608000.00 |  |  |  | 177368931 |  | 1061229 | 1061229 |  |  | 1081231 | 1090217 | 100.00 | 100.00
1064000010266009150 | 台中市 | 臺中市文山水資源回收中心第一期新建工程(含3 年試運轉) |  |  | 106: 8500000.00; 107: 16300000.00; 108: 14576000.00; 109: 11055000.00 | 201724000.00 |  |  |  | 42864355 |  | 1061231 | 1061229 |  |  | 1090626 |  | 0.00 | 0.00
1064000010266002760 | 台中市 | 臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-西屯路三段、國安一路等鄰近區域(1-2) |  |  | 106: 3182000.00; 107: 55422000.00; 108: 90909000.00; 109: 19557000.00 | 676280000.00 |  |  |  | 148756129 |  | 1061231 | 1061226 |  |  | 1090204 | 1090130 | 100.00 | 100.00
1064000010266002640 | 台中市 | 臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1)-大鵬路等鄰近區域 |  |  | 106: 2136000.00; 107: 69764000.00; 108: 29545000.00; 109: 1090000.00 | 410140000.00 |  |  |  | 90204811 |  | 1061231 | 1061212 |  |  | 1090630 | 1080606 | 100.00 | 100.00
1064000010266281020 | 台中市 | 臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(1)-文心南路 |  |  | 106: 250000.00; 107: 3982000.00; 108: 20183000.00; 109: 68589773.00; 110: 86409000.00; 111: 100000.00 | 1077082638.00 |  |  |  | 157735193 |  | 1071231 | 1071226 |  | 1080226 | 1100611 | 1100709 | 100.00 | 100.00
1064000010266002770 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-2)-臺灣大道公益等鄰近區域 |  |  | 106: 8636000.00; 107: 32845000.00; 108: 90909000.00; 109: 61841000.00 | 776924000.00 |  |  |  | 168251585 |  | 1061110 | 1061207 |  |  | 1090323 | 1090429 | 100.00 | 100.00
1064000010266002790 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-6(忠明路及永興街等區域) |  |  | 106: 5000000.00; 107: 32667000.00; 108: 90909000.00; 109: 49808000.00; 110: 6000000.00; 111: 5000000.00 | 1136304000.00 |  |  |  | 165899246 |  | 1061112 | 1061121 | 1070131 | 1070110 | 1090701 | 1090629 | 100.00 | 100.00
1064000010266002800 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-2)東光路及興進路等鄰近區域 |  |  | 106: 4591000.00; 107: 33959000.00; 108: 102273000.00; 109: 40000000.00; 110: 2080000.00 | 914515000.00 |  |  |  | 159941824 |  | 1060830 | 1060830 |  |  | 1090407 | 1090731 | 100.00 | 100.00
1064000010266002810 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(9-3)東光路及東山路等鄰近區域 |  |  | 106: 4557000.00; 107: 24395000.00; 108: 68182000.00; 109: 75498000.00; 110: 21458000.00; 111: 909000.00 | 1169994000.00 |  |  |  | 171440000 |  | 1061011 | 1061011 |  | 1061114 | 1090824 | 1100315 | 100.00 | 100.00
1064000010266002720 | 台中市 | 臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1)-國光路及民意街等區域 |  |  | 106: 1000000.00; 107: 4055000.00; 108: 17318000.00; 109: 94318000.00; 110: 65932000.00; 111: 39949000.00 | 1335432000.00 |  |  |  | 195862145 |  | 1071231 | 1071225 | 1080327 | 1080226 | 1100924 | 1110117 | 100.00 | 100.00
1064000010366231010 | 台中市 | 臺中市烏日水資源回收中心環境影響評估委託技術服務 |  |  | 106: 1300000.00; 107: 4227000.00; 108: 0.00; 109: 2815900.00; 110: 1408000.00 | 58505400.00 |  |  |  | 8258800 |  | 1060228 | 1060216 |  |  |  |  | 100.00 | 100.00
1064000010266271050 | 台中市 | 臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務 |  |  | 106: 500000.00 | 500000.00 |  |  |  | 0
1064000010266009130 | 台中市 | 臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託專案管理服務(含試運轉) |  |  | 106: 500000.00; 107: 2000000.00; 108: 0.00; 109: 4802000.00 | 43812000.00 |  |  |  | 23057289 |  | 1070630 | 1070523 |  |  | 1141208
1064000010266091120 | 台中市 | 臺中市豐原區污水下水道系統第一期豐原大道既有管線後續工程 |  |  | 106: 5800000.00; 107: 3025000.00; 108: 30405000.00; 109: 85227000.00; 110: 37444318.00 | 809506590.00 |  |  |  | 141785929 |  | 1071228 | 1071228 |  |  | 1100122 |  | 100.00 | 100.00
1064000010266002750 | 台中市 | 106年度臺中市污水下水道零星用戶接管工程開口契約(一) |  |  | 106: 31818000.00; 107: 16825000.00 | 97286000.00 |  |  |  | 39955303 |  | 1060228 | 1060227 |  |  |  | 1070331 | 0.00 | 0.00
1064000010266009110 | 台中市 | 臺中市福田水資源回收中心污泥乾燥減量統包工程 |  |  | 106: 1443000.00; 107: 1873000.00; 108: 67659000.00; 109: 46820455.00; 110: 2807000.00 | 603012275.00 |  |  |  | 105906577 |  | 1071231 | 1070730 |  |  | 1090702 | 1090708 | 100.00 | 100.00
1064000010266091130 | 台中市 | 臺中市豐原區污水下水道系統第一期-主次幹管工程第二標後續工程 |  |  | 106: 1000000.00; 108: 1413000.00 | 4826000.00 |  |  |  | 1242869 | [7 empty] | 0.00 | 0.00
1064000010266002830 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-4)-向上民生等鄰近區域 |  |  | 106: 100000.00; 108: 2789000.00; 109: 7151000.00; 110: 57065000.00; 111: 64674000.00 | 658895000.00 |  |  |  | 121032180 |  | 1081001 | 1081209 |  | 1090501 | 1100831 | 1101229
1064000010266002840 | 台中市 | 臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-福科路、玉門路等鄰近區域(1-3) |  |  | 106: 3011000.00; 107: 31212000.00; 108: 45786000.00; 109: 73542000.00; 110: 0.00 | 767755000.00 |  |  |  | 135097000 |  | 1070115 | 1061228 |  |  | 1090612 | 1090807 | 100.00 | 100.00
1064000010266002850 | 台中市 | 臺中市旱溪排水環境營造及水質改善工程委託設計及監造技術服務案 |  |  | 106: 500000.00 | 500000.00 |  |  |  | 0
1074000010466007000 | 台中市 | 補助污水下水道約用人員工作經費(臺中市) |  |  | 107: 23290000.00 | 186320000.00 |  |  |  | 22903300
1074000010166069920 | 台中市 | 促進民間參與台中水湳水資源回收中心放流水回收再利用案委託履約管理專業服務-第一期 |  |  | 107: 0.00 | 0.00 |  |  |  | 11308948 | [7 empty] | 0.00 | 0.00 | 本計畫預計將水湳水資源回收中心放流水回收經再生處理後供應中科臺中園區用水為主要目的，工作項目為「再生水處理設施」之興建及營運，以及既有「污水處理設施(含中水道系統)」之營運，主辦機關為臺中市政府水利局，辦理招商委由同一民間機構執行工程設計、興建及營運維護管理工作，總經費約7.7 億元(本經費為概估值)，依行政院核定「前瞻基礎建設計畫-水環境建設(水與發展)再生水工程推動計畫」，設置一座再生水處理廠（產水量至少1 萬立方公尺/日）、加壓站及輸水管線等相關再生水處理設施，預計於110年完成，前述計畫範圍、經費、期程應以民間機構與主辦機關所簽訂之投資契約經費為主。
1074000010366099150 | 台中市 | 臺中市豐原水資源回收中心放流水回收再利用可行性評估及後續作業委託技術服務案 |  |  | 107: 950000.00; 108: 0.00; 109: 0.00 | 3800000.00 |  |  |  | 2477640 |  | 1061112 | 1061112
1074000010266251010 | 台中市 | 配合龍井區山腳排水0K+000~0K+600治理工程之共同管溝工程 |  |  | 107: 8000000.00; 108: 0.00; 109: 0.00 | 40000000.00 |  |  |  | 10872996 |  | 1061110 | 1061207 |  |  | 1090323 |  | 0.00 | 0.00
1074000010266009910 | 台中市 | 臺中市公共污水處理廠放流水自動連續監測設施及後續維護校正工作 |  |  | 107: 3000000.00; 108: 9130000.00; 109: 399000.00 | 37587000.00 |  |  |  | 11024640 |  | 1071231 | 1071225 |  |  | 1091231 | 1090311 | 100.00 | 100.00
1074000010266002870 | 台中市 | 臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-敦化路等鄰近區域 |  |  | 107: 6951000.00; 108: 90909000.00; 109: 106409000.00; 110: 22727000.00; 111: 0.00 | 1134980000.00 |  |  |  | 199756717 |  | 1091231 | 1071213 |  | 1080226 | 1111230 | 1100608
1074000010266001890 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-4)-瀋陽路等區域範圍 |  |  | 107: 4186000.00; 108: 19376000.00; 109: 122782000.00; 110: 17045000.00 | 653556000.00 |  |  |  | 143782176 |  | 1070621 | 1070621 |  |  | 1090828 | 1100428
1074000010266001860 | 台中市 | 107年度臺中市污水下水道零星用戶接管工程開口契約(一) |  |  | 107: 15459000.00; 108: 37375000.00 | 105668000.00 |  |  |  | 46493619 |  | 1070831 | 1070614 | 1070830 | 1070802 | 1080930 | 1080917 | 0.00 | 0.00
1074000010266001900 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-5)-松竹路、熱河路等區域範圍 |  |  | 107: 1705000.00; 108: 11364000.00; 109: 65059000.00 | 234384000.00 |  |  |  | 68752000 |  | 1050308 | 1050308 |  |  | 1050726 | 1050805 | 100.00 | 100.00
1074000010266271060 | 台中市 | 臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-1)-12B主幹管及新光水資中心鄰近區域 |  |  | 107: 1000000.00; 108: 0.00; 109: 4489000.00; 110: 20869565.00; 111: 95247000.00 | 1064352825.00 |  | 91265000.00 |  | 111837000 |  | 1070430 | 1070430 |  | 1100324 | 1121011
1074000010266009880 | 台中市 | 臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程(含營運維護) |  |  | 107: 100000.00; 108: 0.00; 109: 0.00 | 500000.00 |  |  |  | 84470437 |  | 1060810 | 1100803 |  | 1100910 | 1141208
1044000010266099100 | 台中市 | 臺中市豐原區污水下水道系統第一期-污水處理廠新建工程三年試運轉 |  |  | 107: 0.00; 108: 0.00; 109: 10735227.00; 110: 16960000.00; 111: 19000000.00 | 271596135.00 |  | 7624000.00 |  | 41060000 |  | 1050308 | 1050308 |  |  | 1050726 | 1050805 | 100.00 | 100.00
1074000010266009930 | 台中市 | 臺中市福田水資源回收中心放流水回收再利用統包工程委託監造技術服務 |  |  | 107: 0.00; 108: 0.00; 109: 0.00 | 0.00 |  |  |  | 4862444 |  | 1061231 | 1100930 |  | 1100930 | 1141208
1084000010266002980 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-7(進化北路及梅川東路等區域) |  |  | 108: 2541000.00; 109: 45549000.00; 110: 64773000.00; 111: 54738000.00 | 670448000.00 |  | 11000.00 |  | 147487200 |  | 1080926 | 1080926 |  | 1081125 | 1101029 | 1101228
1084000010266002940 | 台中市 | 108年度臺中市污水下水道零星用戶接管工程開口契約 |  |  | 108: 50000.00; 109: 47968000.00 | 96036000.00 |  |  |  | 42179743 |  | 1081001 | 1081209 | 1080830 | 1080802 | 1100831
1084000010266002780 | 台中市 | 台中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-3)-向上路以南五權西路以北用戶接管 |  |  | 108: 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 |  | 1081231 | [5 empty] | 0.00 | 0.00
1084000010266281030 | 台中市 | 臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(2)-德芳路 |  |  | 108: 3524000.00; 109: 18773000.00; 110: 43478000.00; 111: 76390000.00 | 688660000.00 |  | 30000000.00 |  | 129899944 |  | 1081231 | 1081119 | 1090215 | 1090218 | 1110630 | 1110728 | 100.00 | 100.00
1084000010266271070 | 台中市 | 臺中市太平區西新光污水管線及用戶接管工程第三分標(樹德路與新光路等區域) |  |  | 108: 3441000.00; 109: 54786957.00; 110: 44021739.00; 111: 102382000.00 | 838666784.00 |  | 5035000.00 |  | 187979227 |  | 1081231 | 1090102 |  |  | 1091231 | 1110110 | 100.00 | 100.00
1084000010266002950 | 台中市 | 臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(一)-福雅路、永福路等鄰近區域(1-4) |  |  | 108: 4341000.00; 109: 46153000.00; 110: 56538000.00; 111: 117391000.00 | 1226400000.00 |  | 82177000.00 |  | 206296000 |  | 1070115 | 1081119 |  | 1090217 | 1111031 | 1111031 | 100.00 | 100.00
1084000010266002960 | 台中市 | 臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(3)-四平路等鄰近區域 |  |  | 108: 6081000.00; 109: 97539000.00; 110: 75434783.00; 111: 102449000.00 | 1126015132.00 |  |  |  | 258739723 |  |  | 1081008 |  | 1090117 |  | 1110302
1084000010266002970 | 台中市 | 臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(4)-后庄北路等鄰近區域 |  |  | 108: 3774000.00; 109: 63271000.00; 110: 65217000.00; 111: 33954000.00 | 664864000.00 |  |  |  | 152767457 |  | 1080630 | 1081217 |  | 1090227 | 1101231 | 1101118 | 100.00 | 100.00
1084000010266002990 | 台中市 | 臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域 |  |  | 108: 0.00; 109: 3678000.00; 110: 115000.00; 111: 50000000.00 | 617964000.00 |  | 100698000.00 |  | 46908523 |  | 1071228 | 1100911 |  | 1101118 | 1150331
1084000010266091160 | 台中市 | 臺中市豐原區污水下水道系統第一期管線暨用戶接管工程(1)-豐原大道及田心路等鄰近區域 |  |  | 108: 50000.00; 109: 48108696.00; 110: 43479000.00; 111: 51161000.00 | 1021646784.00 |  | 112613000.00 |  | 131328000 |  | 1071231 | 1071226 |  | 1090327 | 1130312
1084000010466007000 | 台中市 | 補助污水下水道約用人員工作經費(臺中市) |  |  | 108: 23290000.00 | 186320000.00 |  |  |  | 22704423
1094000010266002300 | 台中市 | 臺中市11期重劃區及四張犁地區污水下水道系統工程-第1分標(崇德路及豐樂路等區域) |  |  | 108: 0.00; 109: 10870.00; 110: 2529000.00; 111: 11494000.00 | 158641740.00 |  | 65287000.00 |  | 12200000 |  | 1110906 | 1110906 | 1111205 | 1111205 | 1140304 |  | 0.00 | 0.00 | 管線總長(含新設分支管、管線修繕及巷道連接管) ：16,472m設計戶數:3,421戶
1084000010266231020 | 台中市 | 臺中市烏日水資源回收中心及主幹管統包工程 |  |  | 108: 0.00; 109: 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 |  | 1070621 | 1070621 |  |  | 1090828
1084000010266002310 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-7)-美村路及五權五街等鄰近區域 |  |  | 108: 50000.00; 109: 52717000.00; 110: 50120652.00; 111: 95873000.00 | 1216682608.00 |  | 105410000.00 |  | 182814000 |  | 1061011 | 1061011 |  | 1090331 | 1090824
1084000010266009320 | 台中市 | 福田水資源回收中心廠站設備延壽及節能改善推動工程 |  |  | 108: 0.00; 109: 2292000.00; 110: 19583000.00 | 65625000.00 |  |  |  | 20122887 |  | 1061229 | 1061229 |  |  | 1081231 | 1090217
1084000010266291170 | 台中市 | 「臺中市谷關污水下水道系統興建工程(含三年試運轉)」 |  |  | 108: 0.00; 109: 1219000.00; 110: 2561214.00; 111: 103000.00 | 176644856.00 |  | 40278000.00 |  | 3304112 |  | 1111220 | 1111229 |  |  | 1131231
1094000010466007000 | 台中市 | 補助污水下水道約用人員工作經費(臺中市) |  |  | 109: 22750000.00 | 182000000.00 |  |  |  | 21919542 | [7 empty] | 0.00 | 0.00
1094000010266001340 | 台中市 | 臺中市10期及新都重劃區(含東山路沿線)污水用戶接管工程 |  |  | 109: 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 |  | 1110630 |  |  |  | 1151231
1094000010266001350 | 台中市 | 臺中市文山污水下水道系統用戶接管工程(二) |  |  | 109: 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 |  | 1110630 |  |  |  | 1151231
1094000010266001410 | 台中市 | 臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(2)-建成路及國光路等鄰近區域(開口契約) |  |  | 109: 1087000.00; 110: 0.00 | 2174000.00 |  |  |  | 1000000 |  | 1091231 |  |  |  | 1151231
1094000010266001330 | 台中市 | 109年度臺中市污水下水道零星用戶接管工程開口契約 |  |  | 109: 16000000.00; 110: 32419000.00 | 96838000.00 |  |  |  | 44543152 |  | 1090630 | 1090629 | 1090930 | 1090804 | 1101231 |  | 100.00 | 100.00
1094000010266281040 | 台中市 | 臺中市大里區污水下水道系統主次幹管及揚水站工程(3)-揚水站 |  |  | 109: 2228261.00; 110: 3448000.00; 111: 50268000.00 | 327003783.00 |  | 53057000.00 |  | 48783000 |  | 1091231 | 1091231 | 1100515 | 1100415 | 1131231 | 1111110
1094000010266001400 | 台中市 | 臺中市水湳污水下水道分支管網暨用戶接管工程(5)-同榮路等鄰近區域 |  |  | 109: 9000.00; 110: 11234483.00; 111: 64538000.00 | 479137449.00 |  | 83931000.00 |  | 65922000 |  | 1091231 | 1100311 | 1100602 | 1100616 | 1130713
1094000010266001360 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-10)-大墩路及公益路以北等鄰近區域 |  |  | 109: 4963000.00; 110: 2299000.00; 111: 33466000.00 | 348753000.00 |  | 75523000.00 |  | 35680042 |  | 1091231 | 1100129 | 1100406 | 1100406 | 1140114
1094000010266001370 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-9)-大進街及公益路以南等鄰近區域 |  |  | 109: 4808000.00; 110: 115000.00; 111: 3000000.00 | 92736000.00 |  | 22989000.00 |  | 7033000 |  | 1110701 | 1110519 | 1110819 |  | 1151230
1094000010266001380 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-8(華美街二段及漢口路等區域) |  |  | 109: 2133000.00; 110: 8479183.00; 111: 73899000.00 | 412662549.00 |  | 53043000.00 |  | 77748919 |  | 1091231 | 1091231 | 1100302 | 1100315 | 1151231 | 1120113
1094000010266091390 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程9-4(國豐街及天祥街等鄰近區域) |  |  | 109: 1087000.00; 110: 12861000.00; 111: 74847000.00 | 549144000.00 |  | 94253000.00 |  | 77305494 |  | 1091231 | 1100204 | 1100410 | 1100407 | 1130521
1094000010266091170 | 台中市 | 臺中市豐原區污水下水道系統第一期-主次幹管工程第四標 |  |  | 109: 5510000.00; 110: 14527000.00; 111: 112629000.00 | 780870000.00 |  | 127624000.00 |  | 122080320 |  | 1091031 | 1091217 |  | 1100128 | 1120911
1094000010266271080 | 台中市 | 臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-1)-12B主幹管及新光水資中心鄰近 |  |  | 109: 0.00 | 0.00 |  |  |  | 0 |  | 1090930 |  |  |  | 1140430
1094000010266001090 | 台中市 | 臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-2)-宜昌路等鄰近區域 |  |  | 109: 6091000.00; 110: 3259770.00; 111: 50575000.00 | 524606310.00 |  | 114943000.00 |  | 52439513 |  | 1091130 | 1100401 |  | 1100623 | 1140214
1094000010266001420 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-7)-美村路及五權五街等鄰近區域(開口契約) |  |  | 109: 2804000.00; 110: 10870.00 | 5629740.00 |  |  |  | 2576914 |  | 1081115 | 1090102 |  |  | 1101231
1094000010266141050 | 台中市 | 臺中港特定區污水下水道系統-S主幹管工程 |  |  | 109: 152000.00; 110: 529000.00; 111: 5954000.00 | 354387000.00 |  | 111494000.00 |  | 5780000 |  | 1110501 | 1110330 |  | 1110629 | 1130126
1104000010466007000 | 台中市 | 補助污水下水道約用人員工作經費(臺中市) |  |  | 110: 25239000.00 | 201912000.00 |  |  |  | 22386770
1104000010266001460 | 台中市 | 110年度臺中市污水下水道零星用戶接管工程開口契約(一) |  |  | 110: 115000.00; 111: 50000000.00 | 100230000.00 |  |  |  | 43217209 |  | 1100530 | 1100520 |  |  | 1111231 | 1110930 | 100.00 | 100.00
1104000010266231030 | 台中市 | 烏日水資源回收中心主幹管工程委託專案管理及監造技術服務 |  |  | 110: 11494.00 | 11494.00 |  |  |  | 0 |  | 1181231 |  |  |  | 1191231
1104000010266001430 | 台中市 | 臺中市建成路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程(3)-建成路及振興路等鄰近區域 |  |  | 110: 11494.00; 111: 5900000.00 | 11822988.00 |  |  |  | 5133000
1104000010266001480 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-9(山西路及漢口路等區域) |  |  | 110: 115000.00; 111: 4633000.00 | 4748000.00 |  |  |  | 4021000 | [7 empty] | 0.00 | 0.00
1104000010266001450 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(8-6)-大連北街與長安路等區域範圍(含水湳再生水取水工程) |  |  | 110: 115000.00; 111: 11000.00 | 60330000.00 |  | 30039000.00 |  | 0 |  | 1121231 | [5 empty] | 0.00 | 0.00
1104000010266001470 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程(10-8)-公益路及向上路等鄰近區域 |  |  | 110: 115000.00; 111: 11000.00 | 69974000.00 |  | 34861000.00 |  | 0 |  | 1110701 | 1111206 | 1120407 |  | 1150114
1114000010466007000 | 台中市 | 補助污水下水道約用人員工作經費(臺中市) |  |  | 111: 25239000.00 | 201912000.00 |  |  |  | 23749877
1114000010966000001 | 台中市 | 補助訂定直轄市及縣(市)下水道系統發展計畫工作經費(台中市) |  |  | 111: 0.00 | 3000000.00 |  | 3000000.00 |  | 0
1114000010266271100 | 台中市 | 臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-3)-新吉路等鄰近區域 |  |  | 111: 0.00 | 453000.00 |  | 453000.00 |  | 0
1114000010266271110 | 台中市 | 臺中市太平區(新光地區)污水下水道分支管網暨用戶接管工程(1-4)-新光重劃區鄰近區域 |  |  | 111: 0.00 | 52000.00 |  | 52000.00 |  | 0
1114000010266091180 | 台中市 | 臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-2)-南陽路以南及圓環東路以東等鄰近區域 |  |  | 111: 3736000.00 | 9557000.00 |  | 5821000.00 |  | 3072424 |  | 1121231
1114000010266231030 | 台中市 | 臺中市逢甲路系統污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務 |  |  | 111: 11000.00 | 5694000.00 |  | 5683000.00 |  | 0 |  | 1111231 | 1110823 |  |  | 1141231
1114000010266091190 | 台中市 | 臺中市豐原區豐西集污區污水下水道管線暨用戶接管工程設計及監造技術服務 |  |  | 111: 11000.00 | 4289000.00 |  | 4278000.00 |  | 0 |  | 1130331
1114000010266001490 | 台中市 | 臺中市污水下水道零星用戶接管工程開口契約(1) |  |  | 111: 9428000.00 | 38611000.00 |  | 29183000.00 |  | 8180002 |  | 1110630 | 1110630 | 1110926 | 1110926 | 1121231 |  | 0.00 | 0.00
1114000010266001520 | 台中市 | 臺中市文山污水下水道中工二路次幹管、分支管網暨用戶接管工程-市政路次幹管 |  |  | 111: 11000.00 | 43242000.00 |  | 43231000.00 |  | 0 |  | 1111031 | 1110823 |  | 1110923 | 1131230 |  | 0.00 | 0.00
1114000010266001510 | 台中市 | 臺中市十期(東山路及軍功路周邊區域)污水管線、設施修繕更新維護及用戶接管計畫設計及監造技術委託服務 |  |  | 111: 11000.00 | 8279000.00 |  | 8268000.00 |  | 0 |  | 1110630 | 1110602 |  |  | 1161231
1114000010266001500 | 台中市 | 臺中市文山污水下水道分支管網暨用戶接管工程(二)設計及監造委託技術服務 |  |  | 111: 11000.00 | 6625000.00 |  | 6614000.00 |  | 0 |  | 1121231 | 1111201 |  |  | 1141231
1114000010266001440 | 台中市 | 臺中市11期重劃區及四張犁地區污水下水道系統工程-第2分標(四平路及昌平路等區域) |  |  | 111: 12069000.00 | 69069000.00 |  | 57000000.00 |  | 10500000 |  | 1111229 | 1111229 | 1120425 | 1120328 | 1140415 |  | 0.00 | 0.00 | 管線總長(含新設分支管、管線修繕及巷道連接管) ：17,551m設計戶數:3,214戶
1114000010266091200 | 台中市 | 臺中市豐原區污水下水道用戶接管工程(1-3)-南陽路以南及圓環東路以西等鄰近區域 |  |  | 111: 0.00 | 3568000.00 |  | 3568000.00 |  | 0
1114000010266001530 | 台中市 | 臺中市中華路污水下水道分支管網暨用戶接管工程設計及監造委託技術服務 |  |  | 111: 11494.00 | 7250494.00 |  | 7239000.00 |  | 0 |  | 1201231 | 1111006
1114000010266001540 | 台中市 | 臺中市污水下水道分支管網暨用戶接管工程7-10（西屯路及英才路等區域） |  |  | 111: 11494.00 | 26860494.00 |  | 26849000.00 |  | 0 |  | 1121231
099D040010217001250 | 台北市 | 機動式緊急繞(溢)流工程 |  |  | 109: 1020.00 | 2040.00 |  |  |  | 7793 |  | 0990127 | 0990127 | 0990213 |  | 0990726 | 0990726 | 100.00 | 100.00
099D040010201001050 | 台北市 | 緊急應變決策支援系統擴建工程 |  |  | 111: 692000.00 | 2076000.00 |  |  |  | 720615 |  | 1000608 | 1000608 | 1000430 |  | 1010223 | 1020803 | 100.00 | 100.00
099D040010201001060 | 台北市 | 機動式緊急繞(溢)流工程 |  |  | 111: 145000.00 | 290000.00 |  |  |  | 4253422 |  | 0990127 | 0990127 | 0990213 |  | 0990726 | 0990726 | 100.00 | 100.00
099D040010201001100 | 台北市 | 龍形隧道繞流管工程(緊急發電機) |  |  | 111: 8643000.00 | 51858000.00 |  |  |  | 8359902 |  | 1000831 | 1000831 | 1000216 |  | 1011231 | 1030620 | 100.00 | 100.00