## Sheet1
#REF!
單位：營建署下水道工程處 | [19 empty] | #REF!
計畫說明 | 分支計畫 核定經費 總計 (仟元) | 項次 | 縣市 | 辦理層級 | 工作名稱(工程標案名稱、勞務採購、其它(如用地補償…)) | 歷年累積撥發金額(仟元) | 當年累積撥發金額(仟元) | 當年度核定經費 (仟元) (A) | 標案執行進度 | [10 empty] | 辦理情形或落後原因說明 | 落後改善對策 | 總工程經費 (仟元) | 備註 | 設計單位 | 廠商名稱
[9 empty] | 預定設計完成日期 | 實際設計完成日期 | 預定發包日期 | 實際發包日期 | 預定工程進度 (%) | 實際工程進度 (%) | 進度差異 (%) | 預定完成日期 | 實際完成日期 | 預定正驗日期 | 實際正驗日期
$CATY_NAME& | #REF! | $SEQ& | $TD_CITY& |  | $TD_NAME& |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | $PRE_SCHD& | $REL_SCHD& | #VALUE! | #REF! | #REF! |  |  | $EXECT_DESC& | $DELAY_RESN& | #REF! | $CTDELAY_RESN&